## Planilha1
Grupo Nome: Felipe Marcondes Pena RA: 17100502 Nome: Jonnathan Lacerda Santos RA: 17100155 Turno: Noite | MDMS METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
Fase | Etapa | Atividade | Artefatos | Data de Entrega dos Artefatos
1 - Requisitos | Descrição Inicial | Descrever problema, objetivos e escopo | Documento de abertura do projeto | 2020-05-12
1 - Requisitos | Definição de Requisitos | Definir requisitos funcionais | Planilha contendo requisitos funcionais e prioridades | 2020-05-12
1 - Requisitos | Definição de Requisitos | Definir requisitos não funcionais | Planilha contendo requisitos não funcionais e prioridades | 2020-05-12
2 - Projeto | Tecnologias | Definir tecnologias a serem usadas | Documento contendo descrições das linguagens de programação, bibliotecas e infraestrutura | 2020-05-12
2 - Projeto | Modelagem | Definição dos domínios do sistema | Diagrama Entidade x Relacionamento | 2020-05-19
2 - Projeto | Modelagem | Casos de uso | Diagramas de principais casos de uso | 2020-05-19
2 - Projeto | Modelagem | Diagramas de sequência dos principais fluxos de trabalho | Diagramas de sequência | 2020-05-19
2 - Projeto | Modelagem | Arquitetura do sistema | Diagrama da arquitetura do sistema, incluindo componentes e comunicação | 2020-05-19
2 - Projeto | Interfaces | Definição das interfaces | Esboços das telas do sistema | 2020-05-19
3 - Implementação | Planejamento | Definição das atividades | Planilha com atividades e prioridades da sprint | 2020-05-19
3 - Implementação | Planejamento | Definição das atividades | Planilha com atividades e prioridades da sprint | 2020-05-26
3 - Implementação | Planejamento | Definição das atividades | Planilha com atividades e prioridades da sprint | 2020-06-02
3 - Implementação | Planejamento | Definição das atividades | Planilha com atividades e prioridades da sprint | 2020-06-09
3 - Implementação | Planejamento | Definição das atividades | Planilha com atividades e prioridades da sprint | 2020-06-16
3 - Implementação | Planejamento | Definição das atividades | Planilha com atividades e prioridades da sprint | 2020-06-26
3 - Implementação | Planejamento | Definição das atividades | Planilha com atividades e prioridades da sprint | 2020-07-02
4 - Testes | Ambiente de testes | Teste do sistema em ambiente de testes | Documento com métricas da fase de requisitos verificadas | 2020-05-26
5 - Produção | Ambiente de produção | Monitorando dos logs do sistema | Para cada problema encontrado produzir documento descritivo do problema e possíveis soluções